## 发布需求
项目名称 | 需求编号 | 需求名称 | 测试人员 | 开发负责人 | 生产验收人
宜农 | LOAN-148 | 【宜农】接入P2P-机构端 | 宋亚棋 | 刘玉绘 | 吴敏倩
BUG修复 | IRM-591 | 多期部分结清利息计算存在误差 | 陈求钰 | 许令明 | 许令明
| DBJG-1228 | 由于预期收益无法计算，导致用户购买标的后无法送积分 | 张建国 | 钟权 | 钟权

## 后端发布
开发上线发布文档-后端
应用名称 | 用途 | 文件格式 | 版本号 | 责任人 | 调用的应用 | 外网连接 | 负载均衡 | 发布顺序 | 配置文件修改 | 执行sql（执行节点） | 发布功能 | 影响 | 上线时间
order-server | 订单服务 | jar | order-server_201807241500 | 朱山山 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 1 | 无 |  | 1、IRM-591 多期部分结清利息计算存在误差 | 无 | 2018-07-24
shitou.transaction | 交易回盘-基础 | jar | shitou.transaction_201807241332 | 钟权 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 2 | 无 |  | 1、DBJG-1228 由于预期收益无法计算，导致用户购买标的后无法送积分 | 无 | 2018-07-24
business.transaction | 交易回盘-业务 | jar | business.transaction_201807241339 | 钟权 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 3 | 无 |  | 1、DBJG-1228 由于预期收益无法计算，导致用户购买标的后无法送积分 | 无 | 2018-07-24
integral-site | 积分商城-site | 镜像 | integral-site_201807241104 | 阮加敏 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 4 | 无 |  | 1、DBJG-1228 由于预期收益无法计算，导致用户购买标的后无法送积分 | 无 | 2018-07-24
institution-service | 机构服务 | 镜像 | institution-service_201807240834 | 刘玉绘 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 5 | DBJG-1221 | DBJG-1220 | 1、LOAN-148 【宜农】接入P2P-机构端 | 无 | 2018-07-24
institution-api | 机构API | 镜像 | institution-api_201807241542 | 刘玉绘 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 6 | 无 |  | 1、LOAN-148 【宜农】接入P2P-机构端 | 无 | 2018-07-24
institution-h5-api | 机构H5-API | jar | institution-h5-api_201807240836 | 刘玉绘 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 7 | 无 |  | 1、LOAN-148 【宜农】接入P2P-机构端 | 无 | 2018-07-24
institution.schedule | 机构定时任务 | jar | institution.schedule_201807241446 | 刘玉绘 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 8 | 无 |  | 1、LOAN-148 【宜农】接入P2P-机构端 | 无 | 2018-07-24
institution-bms | 机构后台 | 镜像 | institution-bms_201807240837 | 刘玉绘 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 9 | 无 |  | 1、LOAN-148 【宜农】接入P2P-机构端 | 无 | 2018-07-24

## 前端发布
开发上线发布文档-前端
应用名称 | 发布内容 | 发布版本 | 责任人 | 发布顺序 | 配置文件修改 | CDN刷新 | 上线时间
DB NODE | 1、LOAN-148 【宜农】接入P2P-机构端 | db-node_20180724 | 李园 | 后端发布后 | DBJG-1222 | No | 2018-07-24