## 发布需求
项目名称 | 需求编号 | 需求名称 | 测试人员 | 开发负责人 | 生产验收人
项目优化 | DBJG-1417 | 【极速云】人脸识别增加常见问题 | 宋亚棋 | 李园 | 吴敏倩
| DBJG-1416 | 【极速云】账户余额查询接口 | 宋亚棋 | 张脉冬 | 吴敏倩
| DBJG-1397 | 机构受托账号查询逻辑优化 | 宋亚棋 | 张脉冬 | 王彬
| DBJG-1423 | 机构-用户绑卡和换绑卡流程优化 | 宋亚棋 | 李园 | 吴敏倩
| WLC-2437 | 债转过程中增加一句提示 | 吉鹏程 | 王春阳 | 吴佩蕾
| WLC-2439 | 非大陆籍用户修改操作手册 | 吉鹏程 | 王晓婷 | 吴佩蕾
| WLC-2436 | 【汇付托管】充值提现银行卡列表接口优化 | 张建国 | 李园 | 吴佩蕾

## 后端发布
开发上线发布文档-后端
应用名称 | 用途 | 文件格式 | 版本号 | 责任人 | 调用的应用 | 外网连接 | 负载均衡 | 发布顺序 | 配置文件修改 | 执行sql（执行节点） | 发布功能 | 影响 | 上线时间
institution-service | 机构服务 | 镜像 | institution-service_201811221635 | 刘玉绘 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 1 | 无 | 无 | 1、 【极速云】账户余额查询接口 | 无 | 2018-11-22
institution-api | 机构api | 镜像 | institution-api_201811220958 | 刘玉绘 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 2 | 无 | 无 | 1、 【极速云】账户余额查询接口 2、 机构受托账号查询逻辑优化 | 无 | 2018-11-22
institution-bms-v2 | 机构后台 | 镜像 | institution-bms-v2_201811211807 | 刘玉绘 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 3 | 无 | 无 | 1、 机构受托账号查询逻辑优化 | 无 | 2018-11-22

## 前端发布
开发上线发布文档-前端
应用名称 | 发布内容 | 发布版本 | 责任人 | 发布顺序 | CDN刷新 | 上线时间
WX NODE | 1、【汇付托管】充值提现银行卡列表接口优化 2、非大陆籍用户修改操作手册 | wx-node_20181122 | 李园 | 后端发布后 | No | 2018-11-22
PC NODE | 1、【汇付托管】充值提现银行卡列表接口优化 2、债转过程中增加一句提示 3、非大陆籍用户修改操作手册 | pc-node_20181122 | 李园 | 后端发布后 | No | 2018-11-22
DB NODE | 1、【极速云】人脸识别增加常见问题 2、机构-用户绑卡和换绑卡流程优化 | db-node_20181122 | 李园 | 后端发布后 | No | 2018-11-22