## 发布需求
项目名称 | 需求编号 | 需求名称 | 测试人员 | 开发负责人 | 生产验收人 | 预期上线时间
项目优化 | WLC-2032 | 【BMS】渠道用户债转限制记录表管理 | 罗爽 | 蒯飞 | 吴佩蕾 | 2018-08-16
| WLC-2045 | 债转方案第一期---开关类 | 张建国 | 胡思远 | 吴佩蕾 | 2018-08-16
| DBJG-955 | 固定还款日-app端增加字段 | 张建国 | 钟权 | 钟权 | 2018-08-16
| WLC-2047 | 积分公益活动调整 | 罗爽 | 王晓婷 | 吴佩蕾 | 2018-08-16

## 后端发布
开发上线发布文档-后端
应用名称 | 用途 | 文件格式 | 版本号 | 责任人 | 调用的应用 | 外网连接 | 负载均衡 | 发布顺序 | 配置文件修改 | 执行sql（执行节点） | 发布功能 | 影响 | 上线时间
invstone-bms | P2P后台 | war | invstone-bms_20180815 | 蒯飞 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 1 | WLC-2137 |  | 1、WLC-2032 【BMS】渠道用户债转限制记录表管理 | 无 | 2018-08-16
base.product | 基础服务-产品 | jar | base.product_201808151619 | 蒯飞 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 2 | 无 |  | 1、WLC-2045 债转方案第一期---开关类 | 无 | 2018-08-16
gateway | 普通网关 | war | gateway_201808151620 | 蒯飞 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 3 | 无 |  | 1、WLC-2045 债转方案第一期---开关类 | 无 | 2018-08-16
app.api | APP应用 | war | app.api_201808161349 | 钟权、蒯飞 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 4 | 无 |  | 1、WLC-2045 债转方案第一期---开关类 2、DBJG-955 固定还款日-app端增加字段 | 无 | 2018-08-16
wx.api | 微信应用 | war | wx.api_201808151623 | 蒯飞 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 5 | 无 |  | 1、WLC-2045 债转方案第一期---开关类 | 无 | 2018-08-16

## 前端发布
开发上线发布文档-前端
应用名称 | 发布内容 | 发布版本 | 责任人 | 发布顺序 | CDN刷新 | 上线时间
PC NODE | 1、WLC-2047 积分公益活动调整 2、WLC-2045 债转方案第一期---开关类 | wx-node_20180816 | 李园 | 后端发布后 | No | 2018-08-16
WX NODE | 1、WLC-2047 积分公益活动调整 2、WLC-2045 债转方案第一期---开关类 | wx-node_20180816 | 李园 | 后端发布后 | No | 2018-08-16