## 发布需求
项目名称 | 需求编号 | 需求名称 | 测试人员 | 开发负责人 | 生产验收人
理财 | WLC-2579 | 上海互金协会数据上报管理页面唯一索引冲突问题修复 | 吉鹏程 | 胡思远 | 胡思远
| WLC-2581 | 活动充值页面跳转优化 | 张顺玲 | 王春阳 | 吴佩蕾
| WJK-649 | 后台开户方案调整 | 吉鹏程 | 蒯飞、刘玉绘 | 王彬
机构 | DBJG-1432 | 【机构】后台开户用户申请限制 | 吉鹏程 | 刘玉绘 | 吴敏倩
| DBJG-1354 | 机构Service生成临时借款标的新增账户迁移校验 | 吉鹏程 | 周开用 | 王彬
| WJK-633 | 账号迁移后只允许发直客标逻辑优化 | 吉鹏程 | 张脉冬 | 王彬
慧石 | HS-795 | 风控审批流程修改及其他相关优化 | 张建国 | 王起东 | 王彬、陆奕龙
| HS-910 | 流水处理APP消息推送无法接收 | 张建国 | 洪旗 | 王彬、陆奕龙
| HS-906 | 【慧石】资产负债表担保余额计算错误 | 张建国 | 许令明 | 王彬、陆奕龙
| HS-912 | 慧石尽调页面、查看详情、审批页面，资产科目明细-房产信息，增加房屋性质字段 | 张建国 | 许令明 | 王彬、陆奕龙
| HS-913 | 运营录入产调信息是，一抵金额、二抵金额支持输入0 | 张建国 | 许令明 | 王彬、陆奕龙

## 后端发布
开发上线发布文档-后端
应用名称 | 用途 | 文件格式 | 版本号 | 责任人 | 调用的应用 | 外网连接 | 负载均衡 | 发布顺序 | 配置文件修改 | 执行sql（执行节点） | 发布功能 | 影响 | 上线时间
shitou.transaction | 基础jar包 | jar | shitou.transaction_201901091849 | 蒯飞 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 1 | 无 | WLC-2580 | 1、后台开户方案调整 | 无 | 2019-01-10
business.transaction | 交易回盘 | jar | business.transaction_201901091851 | 蒯飞 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 2 | 无 | 无 | 1、后台开户方案调整 | 无 | 2019-01-10
invstone-bms-business | 合同后台 | jar | invstone-bms-business_201901101425 | 蒯飞 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 3 | 无 | 无 | 1、上海互金协会数据上报管理页面唯一索引冲突问题修复 | 无 | 2019-01-10
institution-service | 机构服务 | 镜像 | institution-service_201901091902 | 刘玉绘 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 4 | 无 | DBJG-1442 | 1、后台开户方案调整 2、账号迁移后只允许发直客标逻辑优化 | 无 | 2019-01-10
institution-api | 机构api | 镜像 | institution-api_201901091856 | 刘玉绘 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 5 | 无 | 无 | 1、机构Service生成临时借款标的新增账户迁移校验 | 无 | 2019-01-10
institution.schedule | 机构定时任务 | 镜像 | institution.schedule_201901091901 | 刘玉绘 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 6 | 无 | 无 | 1、账号迁移后只允许发直客标逻辑优化 | 无 | 2019-01-10
institution-bms-v2 | 机构后台 | 镜像 | institution-bms-v2_201901091855 | 刘玉绘 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 7 | 无 | 无 | 1、后台开户方案调整 | 无 | 2019-01-10
huishi-server | 慧石服务 | jar | huishi-server_201901101426 | 王起东 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 8 | 无 | 无 | 1、流水处理APP消息推送无法接收 2、 风控审批流程修改及其他相关优化 | 无 | 2019-01-10
flow-server | 规则服务 | 镜像 | flow-server_201901071120 | 王起东 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 9 | 无 | 无 | 1、风控审批流程修改及其他相关优化 | 无 | 2019-01-10

## 前端发布
开发上线发布文档-前端
应用名称 | 发布内容 | 发布版本 | 责任人 | 发布顺序 | CDN刷新 | 上线时间
PC NODE | 1、VIP晋级红包文案修改 | pc-node_20190103 | 李园 | 后端发布后 | No | 2019-01-03
WX NODE | 1、上海互金协会数据上报管理页面唯一索引冲突问题修复 | wx-node_20190110 | 李园 | 后端发布后 | No | 2019-01-10
HUISHI NODE | 1、【慧石】资产负债表担保余额计算错误 2、慧石尽调页面、查看详情、审批页面，资产科目明细-房产信息，增加房屋性质字段 3、运营录入产调信息是，一抵金额、二抵金额支持输入0 | huishi-node_20190110 | 李园 | 后端发布后 | No | 2019-01-10