## 发布需求
项目名称 | 需求编号 | 需求名称 | 测试人员 | 开发负责人 | 生产验收人
项目优化 | WLC-1938 | 新手红包888元页面相关修改内容 | 陈求钰 | 王春阳 | 吴佩蕾
| WLC-1961 | PC债转数字改成小红点 | 陈求钰 | 王春阳 | 吴佩蕾
| WLC-1929 | 自动投标-设置记录修复 | 陈求钰 | 胡思远 | 吴佩蕾
| WLC-1962 | IOS债转数量显示优化 | 陈求钰 | 胡思远 | 吴佩蕾
| TENDER-240 | 渠道放款、还款定向转账授权优化 | 陈求钰 | 钟权 | 钟权
| WLC-1940 | 【BMS】自动匹配管理优化 | 陈求钰 | 周开用 | 蒯飞

## 后端发布
开发上线发布文档-后端
应用名称 | 用途 | 文件格式 | 版本号 | 责任人 | 调用的应用 | 外网连接 | 负载均衡 | 发布顺序 | 配置文件修改 | 执行sql（执行节点） | 发布功能 | 影响 | 上线时间
invstone-bms | P2P后台 | war | invstone-bms_201807141507 | 钟权、蒯飞 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 1 | 无 |  | 1、TENDER-240 渠道放款、还款定向转账授权优化 2、WLC-1940 【BMS】自动匹配管理优化 | 无 | 2018-07-17
gateway.transaction | 交易网关 | war | gateway.transaction_201807161704 | 蒯飞 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 2 | 无 |  | 1、WLC-1929 自动投标-设置记录修复 | 无 | 2018-07-17
web.api | WEB应用 | war | web.api_201807161827 | 阮加敏 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 3 | 无 |  | 1、WLC-1938 新手红包888元页面相关修改内容 | 无 | 2018-07-17
wx.api | 微信应用 | war | wx.api_201807161750 | 阮加敏 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 4 | 无 |  | 1、WLC-1938 新手红包888元页面相关修改内容 | 无 | 2018-07-17
app.api | APP应用 | war | app.api_201807161846 | 阮加敏 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 5 | 无 |  | 1、WLC-1938 新手红包888元页面相关修改内容 2、WLC-1962 IOS债转数量显示优化 | 无 | 2018-07-17
p2p-consumer | 红包消费 | war | p2p-consumer_201807161405 | 蒯飞 | 无 | 保持现状 | 保持现状 | 6 | 无 |  | 1、WLC-1929 自动投标-设置记录修复 | 无 | 2018-07-17

## 前端发布
开发上线发布文档-前端
应用名称 | 发布内容 | 发布版本 | 责任人 | 发布顺序 | CDN刷新 | 上线时间
PC NODE | 1、WLC-1938 新手红包888元页面相关修改内容 2、WLC-1961 PC债转数字改成小红点 3、WLC-1929 自动投标-设置记录修复 | pc-node_20180717 | 李园 | 单独发布 | No | 2018-07-17
WX NODE | 1、WLC-1938 新手红包888元页面相关修改内容 | wx-node_20180717 | 李园 | 单独发布 | No | 2018-07-17